## POA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
Eje Estratégico: 1-Estabilidad Financiera y Macro-prudencial
Objetivo Estratégico: 1-Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero
Estrategias Derivadas: 1-Diseño e implementación de políticas micro y macro prudenciales alineadas con estándares internacionales
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-1 Instrumentos normativos prudenciales propuestos | 241039 Propuesta de Reglamento Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Remisión de propuesta a Banco Central | Regulación | •Subgerencia de Regulación e Innovación (Revisión del diagnóstico) •Asesoría (Revisión del diagnóstico) •Monitoreo de Riesgos (Elaboración del borrador y revisión de observaciones de los gremios) | 1) Elaborar el primer borrador | T-1 Ene: 40 | N/A
[7 empty] | 2) Revisar por parte del equipo técnico | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 3) Recopilar observaciones Departamentos Técnicos e Incorporar observaciones del equipo técnico | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Remitir al Comité Técnico y al Superintendente | T-2 May: 10
[7 empty] | 5) Realizar ajustes al documento | T-2 Jun: 10
[7 empty] | 6) Remitir la propuesta a Banco Central | T-3 Jul: 10
| 241040 Propuesta de modificación de Reglamento Riesgo de Liquidez (RL) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Remisión de propuesta a Banco Central | Regulación | •Monitoreo de Riesgos (Elaboración de primer borrador y revisión de observaciones de los gremios) •Estudios Económicos (Revisión del borrador y análisis de impacto) | 1) Elaborar el primer borrador | T-1 Ene: 40 | N/A
[7 empty] | 2) Revisar el equipo técnico | T-1 Feb: 20
[7 empty] | 3) Recopilar observaciones Departamentos Técnicos e incorporar observaciones al documento | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Remitir al Comité Técnico y presentación al Superintendente | T-2 May: 10
[7 empty] | 5) Ajustar presentación revisada | T-2 Jun: 10
[7 empty] | 6) Remitir la propuesta a Banco Central | T-3 Jul: 10
| 241041 Propuesta de modificación de Reglamento Riesgo de Mercado (RM) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Remisión de propuesta a Banco Central | Regulación | •Monitoreo de Riesgos (Elaboración del borrador y revisión de las observaciones de los gremios) •Estudios Económicos (Revisión del borrador y análisis de impacto) | 1) Elaborar el primer borrador | T-1 Ene: 40 | N/A
[7 empty] | 2) Revisar con el equipo técnico | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 3) Recopilar observaciones Departamentos Técnicos e Incorporarlas al documento | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Remitir al Comité Técnico y Vista por el Superintendente | T-2 May: 10
[7 empty] | 5) Realizar ajustes al documento | T-2 Jun: 10
[7 empty] | 6) Remitir la propuesta a Banco Central | T-3 Jul: 10
Estrategias Derivadas:2-Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 Ene: T-1; T-2 Abr: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4 | Presupuesto
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
1- Incorporadas las recomendaciones internacionales de información financiera en el manual de contabilidad. | 241007 Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas. Fase I, parte B | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Presentación al CT de los aspectos que requieren modificación | Regulación | •Subgerencia de Regulación e Innovación (Revisión del diagnóstico) •Asesoría (Revisión del diagnóstico) | 1) Diagnosticar los aspectos que requieren modificación en el Manual de Contabilidad | T-3 Sep: 50 | 840000
[7 empty] | 2) Revisar con el equipo técnico | T-4 Oct: 40
[7 empty] | 3) Presentar el informe diagnóstico al Comité Técnico | T-4 Nov: 10
Estrategias Derivadas: 3-Implementación de un sistema de análisis de datos y de modelos predictivos que apoyen la modalidad de supervisión basada en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Mejorada la supervisión extra-situ | 241034 Evaluación extra-situ de la Gestión Integral de Riesgos de las EIF | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Encuestas, informes, entregables de cada hito | Monitoreo de Riesgos | •Supervisión de Entidades Sistémicas (Reunión de socialización de resultados con minuta.) •Supervisión de Entidades No Sistémicas (Reunión de socialización de resultados con minuta.) •Supervisión Entidades Régimen Especial (Reunión de socialización de resultados con minuta.) | 1) Elaborar el cronograma de visitas | [12 empty] | 2002168 | bar: T-1 Ene
[7 empty] | 2) Elaborar y remitir las encuestas para evaluación de gobierno corporativo y notificación a las entidades de supervisión extra-situ | T-1 Feb: 10
[7 empty] | 3) Revisar los extra-situ (Plan Estratégico, Declaración de Apetito, MGIR, ICAAP, Gobierno Corporativo, Políticas, Manuales, Indicadores, otros) | T-4 Oct: 50
[7 empty] | 4) Socializar los resultados con las EIF | T-4 Oct: 15
[7 empty] | 5) Revisar y retroalimentar los planes de acción, según aplique | T-4 Oct: 15
[7 empty] | 6) Presentar los análisis realizados y recomendación de oportunidades de mejoras | T-4 Nov: 10
| 241031 Integración de motor de alertas y notificaciones con TeamMate+ | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | DASH y TeamMate+ | Estudios Económicos | •Gerencia (contratación de proveedor externo de TeamMate+) •Subgerencia de Supervisión (colaboración para elaboración de conjunto de reglas, validación de la implementación en la herramienta TeamMate+, recibir capacitación para personal de supervisión)•Transformación y Desarrollo Operacional (adecuación de políticas del proceso de supervisión) •Tecnología ( responsable de contratación y seguimiento a proveedor externo de TeamMate+ / Gorico por US$66,000 según cotizado) | 1) Ampliar el alcance del motor de detección de alertas | T-3 Ago: 30 | N/A
[7 empty] | 2) Integrar con TeamMate+ | T-4 Oct: 50
[7 empty] | 3) Capacitar al Personal de Supervisión | T-4 Dic: 20
Estrategias Derivadas: 3-Implementación de un sistema de análisis de datos y de modelos predictivos que apoyen la modalidad de supervisión basada en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2-Mejorada la calidad de los informes del sistema financiero a las autoridades | 231056 Implementación MRI de la Administración Monetaria y Financiera– Fase III y Mejoras SB Interactivo | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Print screen del Portal GR creado | Monitoreo de Riesgos | •Tecnología (Desarrollo de las estructuras tecnológicas para la remisión de informaciones referentes a las composiciones de Grupos de Riesgos, así como realizar las adecuaciones conforme las pruebas realizadas por las entidades supervisadas.) | 1) Desarrollar las nuevas pantallas de visualización conforme a los ajustes acordados | T-1 Ene: 25 | N/A
[7 empty] | 2) Realizar pruebas del uso del Aplicativo y Back-Office | T-1 Feb: 25
[7 empty] | 3) Pase a producción de las nuevas funcionalidades | T-1 Feb: 20
[7 empty] | 4) Notificar a las entidades supervisadas sobre el nuevo despliegue para que realicen las pruebas de lugar | T-1 Feb: 10
[7 empty] | 5) Ampliar el piloto al resto de las entidades. *En caso de no haber correcciones adicionales, la Fase Piloto se ampliaría a todas las entidades supervisadas | T-1 Mar: 10
[7 empty] | 6) Adecuar el Back-Office para que la SB también pueda realizar nuevas composiciones de Grupos de Riesgo | T-2 Abr: 10
Objetivo Estratégico: 2-Vigilar la solvencia, liquidez, cumplimiento y la gestión de las entidades reguladas
Estrategias Derivadas: 1-Fortalecer el modelo de supervisión basado en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo. | 241014 Supervisión de entidades sistémicas globales - canasta 5 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Entrega de documento de resultados de la inspección temática, entrega de carta constancia y entrega de informe de inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones de entidades sistémicas globales - canasta 5 | T-4 Oct: 100 | 759600
| 241015 Supervisión de Entidades Sistémicas II - Canasta 3 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documento de Resultados Temática a la Subgerencia, Carta Constancia e Informe de Inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones de Entidades Sistémicas II - Canasta 3 | T-3 Sep: 100 | 476100
| 241012 Supervisión de Asociaciones Sistémicas - Canasta 6 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documento de Resultados Inspección a la Subgerencia de Supervisión, Cartas constancias e Informes de inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1. Realizar Supervisión de Asociaciones Sistémicas - Canasta 6 | T-4 Nov: 100 | 4003480
| 241052 Supervisión de Entidades Fiduciarias | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta constancia firmada y el informe de inspección final | Supervisión del Mercado Fiduciario | •Monitoreo de Riesgos (Apoyo de un colaborador durante las inspecciones para determinar los riesgos inherentes de las actividades significativas de las entidades fiduciarias) | 1) Realizar Supervisión de Entidades Fiduciarias in-situ y extra-situ | T-4 Dic: 100 | 536400
| 241009 Supervisión de Entidades No Sistémicas: Microcréditos | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones de Entidades No Sistémicas: Microcréditos | T-4 Nov: 100 | 1892248
| 241019 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros. | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros. | T-4 Nov: 100 | 2425248
Objetivo Estratégico: 2-Vigilar la solvencia, liquidez, cumplimiento y la gestión de las entidades reguladas
Estrategias Derivadas: 1-Fortalecer el modelo de supervisión basado en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo. | 241020 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Norte | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Cartas de entrada, cartas constancias e informes de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar supervisiones híbrida Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos | T-4 Nov: 100 | 2083560
| 231084 Plantillas para las Notas de Rating con granularidad (Fase 2) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Plantillas para la calificación de las FCGR elaboradas | Subgerencia de Supervisión | •Tecnología (Carga de las plantillas en el aplicativo) •Supervisión de Entidades Sistémicas (Elaboración de las plantillas) •Supervisión de Entidades No Sistémicas (Elaboración de las plantillas) •Supervisión Entidades Régimen Especial (Elaboración de las plantillas) •Subgerencia de Supervisión (Elaboración de las plantillas) •Monitoreo de Riesgos (Elaboración de las plantillas) | 1) Elaborar la plantilla de evaluación del "Capital" | T-3 Sep: 50 | N/A
[7 empty] | 2) Elaborar la plantilla de evaluación de las "Utilidades" | T-3 Sep: 50
| 241048 Aplicativo Gobierno de Entidades | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Subgerencia de Supervisión | •Tecnología (Desarrollo del Aplicativo) •Subgerencia de Supervisión •Supervisión Entidades Régimen Especial •Supervisión de Entidades No Sistémicas •Supervisión de Entidades Sistémicas •Monitoreo de Riesgos (Revisión y actualización de los documentos base del proyecto y utilización del aplicativo) | 1) Construir las Pantallas | T-1 Feb: 10 | N/A
[7 empty] | 2) Realizar Módulo de Cálculo de Calificaciones Automáticas | T-2 Abr: 40
[7 empty] | 3) Realizar la evaluación Ampliada y Evaluación Cualitativa | T-2 May: 20
[7 empty] | 4) Consultar las Comparativas de Evaluaciones | T-2 May: 20
[7 empty] | 5) Realizar Mejoras Generales | T-2 Jun: 10
| 241049 Herramienta para el muestreo de cartera de créditos | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Subgerencia de Supervisión | •Tecnología (Desarrollo del Aplicativo) •Supervisión de Entidades No Sistémicas •Supervisión de Entidades Sistémicas •Supervisión Entidades Régimen Especial •Monitoreo de Riesgos •Subgerencia de Supervisión (Revisión y ejecución de la política de muestreo de cartera de créditos y utilización del aplicativo) | 1) Realizar Diseño de la Solución | T-3 Ago: 30 | N/A
[7 empty] | 2) Crear el Cronograma de Trabajo | T-3 Sep: 20
[7 empty] | 3) Crear producto mínimo viable | T-4 Dic: 50
| 241021 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros y Préstamos Sur | T-4 Nov: 100 | 2290104
Objetivo Estratégico: 2-Vigilar la solvencia, liquidez, cumplimiento y la gestión de las entidades reguladas
Estrategias Derivadas: 1-Fortalecer el modelo de supervisión basado en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo. | 241022 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones y otros | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Corporaciones y otros | T-4 Nov: 100 | 2764640
| 241023 Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular | T-4 Oct: 100 | 1044300
| 241024 Supervisión Entidades No Sistémicas: Bancos Múltiples Emergentes | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Bancos Múltiples Emergentes | T-4 Nov: 100 | 1079700
| 241025 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | 1. Carta constancia firmada por la entidad. 2. Informe de inspección | Supervisión de Entidades No Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones Entidades No Sistémicas: Regionales | T-4 Nov: 100 | 1588500
| 241013 Supervisión de Entidades Estatales - Canasta 1 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documento de Resultados Inspección Subgerencia de Supervisión, Cartas Constancias e Informes de Inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones de Entidades Estatales - Canasta 1 | T-4 Nov: 100 | 1008000
| 241016 Supervisión de Entidades Sistémicas III - Canasta 4 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documento de Resultados Inspección a la Subgerencia de Supervisión, Carta constancia e informe de inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones de Entidades Sistémicas III - Canasta 4 | T-4 Nov: 100 | 788400
| 241017 Supervisión Entidades Sistémicas Canasta 2 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documento de resultados inspección a la subgerencia de supervisión, Informe de seguimiento extra situ, Carta constancia e informe de inspección | Supervisión de Entidades Sistémicas | N/A | 1) Realizar Supervisiones temática in situ / extra situ Bancos Múltiples | T-4 Nov: 100 | 763200
2-Mejorada la calidad y oportunidad de las informaciones recibidas de las EIFyC. | 241035 Calidad de datos (Fase 2) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Documentos soporte del cumplimiento de actividades, correos, minutas, printscreen de pruebas de validaciones | Monitoreo de Riesgos | •Tecnología (Implementación de nuevas reglas de validación para pruebas. Pruebas funcionales internas. Implementación escalonada de nuevas reglas de validación y generación de informes de calidad.) | 1) Definir las nuevas reglas de validación propuestas para los reportes evaluados | T-2 Abr: 10 | N/A
[7 empty] | 2) Priorizar las reglas de validación definidas y programación de implementación | T-3 Jul: 10
[7 empty] | 3) Implementar las nuevas reglas de validación para pruebas | T-4 Oct: 25
[7 empty] | 4) Realizar las pruebas de funcionales internas | T-4 Oct: 15
[7 empty] | 5) Implementar las escalonada de nuevas reglas de validación y generación de informes de calidad | T-4 Nov: 25
[7 empty] | 6) Formalizar los procedimientos y política de la oficina de gobierno de datos | T-3 Jul: 10
[7 empty] | 7) Presentar los resultados de la implementación en los reportes de riesgo de crédito y contraparte | T-4 Nov: 5
Objetivo Estratégico: 2-Vigilar la solvencia, liquidez, cumplimiento y la gestión de las entidades reguladas
Estrategias Derivadas: 1-Fortalecer el modelo de supervisión basado en riesgo
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
3-Aplicadas las guías actualizadas de supervisión basadas en riesgo en el proceso de supervisión. | 241001 Actualización del Marco de Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Guías de Supervisión actualizadas | Subgerencia de Supervisión | •Subgerencia de Supervisión (Revisión y actualización de los documentos contenidos en el proyecto) •Supervisión de Entidades No Sistémicas (Revisión y actualización de los documentos contenidos en el proyecto) •Supervisión de Entidades Sistémicas (Revisión y actualización de los documentos contenidos en el proyecto) •Supervisión Entidades Régimen Especial (Revisión y actualización de los documentos contenidos en el proyecto) •Monitoreo de Riesgos (Revisión y actualización de los documentos contenidos en el proyecto) | 1) Revisar la guía de paneles de revisión | T-1 Mar: 5 | 7380000
[7 empty] | 2) Revisar y aprobar la Matriz de Riesgos (SBR) | T-1 Mar: 10
[7 empty] | 3) Actualizar el Marco de Supervisión Basada en Riesgos (PLA/FT, ProUsuario) | T-1 Mar: 15
[7 empty] | 4) Revisar la Nota de Sección de la Estrategia de Supervisión | T-2 Abr: 0
[7 empty] | 5) Revisar Nota de Sección de Partes Vinculadas | T-4 Nov: 5
[7 empty] | 6) Elaborar Guía de Partes Vinculadas | T-4 Nov: 5
[7 empty] | 7) Mejorar la herramienta TeamMate+ para la captura de datos (taxonomía, flujo de hallazgos/recomendaciones con el aplicativo Gobierno de Entidades, reporte de horas) | T-4 Oct: 0
[7 empty] | 8) Establecer las medidas de actuación de acuerdo con la calificación de riesgo compuesto y revisión de las Guías de Etapas de Intervención | T-2 Jun: 20
[7 empty] | 9) Revisar el proceso de divulgación de las calificaciones de riesgo compuesto | T-3 Jul: 10
[7 empty] | 10) Revisar el Resumen de Evaluación de Riesgos (RER) | T-3 Ago: 10
[7 empty] | 11) Revisar la Guía de explicación de la Matriz de Riesgos | T-1 Feb: 0
[7 empty] | 12) Revisar Nota de Sección Genérica | T-3 Ago: 0
[7 empty] | 13) Revisar Guía de Banca Comercial / Corporativa | T-4 Oct: 5
[7 empty] | 14) Revisar Guía de Banca Minorista | T-4 Oct: 5
15) Elaborar Benchmarking de Gobierno Corporativo (Consejo y Alta Gerencia) | bar: T-3 Jul to T-3 Sep
16) Revisar la Nota de Sección de Uso del Trabajo de Terceros | bar: T-3 Ago to T-3 Sep
17) Revisar la guía de documentación de supervisión | bar: T-3 Sep to T-4 Oct
[7 empty] | 18) Elaborar la Guía de Operaciones de Tesorería | T-4 Oct: 10
Estrategias Derivadas: 2-Fortalecer la supervisión consolidada de las EIF que pertenecen a grupos financieros
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 Ene: T-1; T-2 Abr: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4 | Presupuesto
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
1-Evaluadas, en base consolidada, todas las entidades que conforman un grupo sujeto a consolidación | 241050 Inspección en conjunto a las subsidiarias del Centro Financiero BHD | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de supervisión realizado | Subgerencia de Supervisión | •Supervisión de Entidades Sistémicas (Revisión a realizar a las subsidiarias del CFBHD) •Supervisión del Mercado Fiduciario (Revisión a realizar a las subsidiarias del CFBHD) | 1) Remitir Carta de Entrada | [12 empty] | N/A | bar: T-2 May
[7 empty] | 2) Presentar Carta Constancia | T-3 Ago: 50
[7 empty] | 3) Elaborar Informe Final de Supervisión | T-3 Sep: 50
| 241051 Inspección Consolidada al Grupo Popular | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de supervisión realizado | Subgerencia de Supervisión | •Supervisión de Entidades Sistémicas (Revisión a realizar al Grupo Popular) | 1) Remitir Carta de Entrada | [12 empty] | N/A | bar: T-3 Sep
[7 empty] | 2) Presentar Carta Constancia | T-4 Nov: 50
[7 empty] | 3) Elaborar Informe Final de Supervisión | T-4 Dic: 50
Estrategias Derivadas: 3-Fortalecer la supervisión de entidades en régimen especial
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2-Reducido el riesgo de los depositantes en las entidades de régimen especial. | 241047 Supervisión de Bancos de Ahorro y Crédito bajo régimen especial | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta de entrada, carta constancia, informe de inspección | Supervisión Entidades Régimen Especial | •Monitoreo de Riesgos | 1) Realizar Supervisión de Bancos de Ahorro y Crédito bajo régimen especial | T-3 Ago: 100 | N/A
| 241057 Supervisión de Corporación de Crédito bajo régimen especial | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta de entrada, carta constancia, informe de inspección | Supervisión Entidades Régimen Especial | •Monitoreo de Riesgos | 1) Realizar Supervisión de Corporación de Crédito bajo régimen especial | T-3 Ago: 100 | N/A
| 241058 Elaboración procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Procedimiento de disolución | Supervisión Entidades Régimen Especial | •Administrativo y Financiero (Apoyo en el proceso de disolución) •Auditoria Interna (Apoyo en el proceso de disolución) •Gerencia (Apoyo en el proceso de disolución) •IFIL (Apoyo en el proceso de disolución) •Monitoreo de Riesgos (Apoyo en el proceso de disolución) •Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) (Apoyo en el proceso de disolución) •Registros y Autorizaciones (Apoyo en el proceso de disolución) •Regulación (Apoyo en el proceso de disolución) •Seguridad Física (Apoyo en el proceso de disolución) •Tecnología (Apoyo en el proceso de disolución) | 1) Elaborar procedimiento disolución de entidades de intermediación financiera | [12 empty] | N/A | bar: T-2 Abr to T-3 Ago
[7 empty] | 2) Proceder con la disolución de entidades de intermediación financiera | T-3 Ago: 100
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecer el marco normativo que rige el funcionamiento de las entidades del mercado bancario
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Propuestas de instrumentos normativos del funcionamiento de las entidades del mercado bancario creadas o actualizadas. | 241042 Instructivo para las Sociedades de Información Crediticia (SIC) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Circular emitida | Regulación | •Consultoría Jurídica (Revisión de los aspectos legales) •Monitoreo de Riesgos (Elaboración de reportes del MRI) •Tecnología (Desarrollo de los aplicativos tecnológicos) | 1) Revisar el borrador de Instructivo | T-1 Ene: 50 | N/A
[7 empty] | 2) Recopilar observaciones de departamentos técnicos e incorporar en el documento | T-1 Mar: 10
[7 empty] | 3) Remitir al Comité Técnico y Presentación al Superintendente | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Someter puesta en vistas públicas para observaciones de los gremios | T-2 May: 10
[7 empty] | 5) Ajustar las observaciones de los gremios, presentación al Comité Técnico y publicación | T-2 Jun: 20
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecer el marco normativo que rige el funcionamiento de las entidades del mercado bancario
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Propuestas de instrumentos normativos del funcionamiento de las entidades del mercado bancario creadas o actualizadas. | 241043 Instructivo de Aplicación del Reglamento Cambiario | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Emisión de la Circular que pone en vistas públicas el Instructivo | Regulación | •Consultoría Jurídica (Revisión del borrador de instructivo) •Monitoreo de Riesgos (revisión del borrador de Instructivo) •Sanciones (revisión del borrador de Instructivo) •Registros y Autorizaciones (Revisión del borrador de instructivo) | 1) Elaborar primer borrador | T-1 Ene: 50 | N/A
[7 empty] | 2) Recopilar observaciones de los departamentos técnicos e incorporar observaciones al documento | T-1 Mar: 30
[7 empty] | 3) Remitir al Comité Técnico y presentación al Superintendente | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Publicar en vistas públicas | T-2 May: 10
| 241044 Instructivo de Aplicación del Reglamento de Microcréditos | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Emisión de la Circular que pone en vistas públicas el Instructivo | Regulación | •Asesoría (Revisión del borrador de Instructivo) •Monitoreo de Riesgos (revisión del borrador de Instructivo) •Supervisión de Entidades No Sistémicas (Revisión del borrador de Instructivo) | 1) Elaborar primer borrador | T-1 Ene: 50 | N/A
[7 empty] | 2) Recopilar observaciones de los departamentos técnicos e incorporarlas al documento | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 3) Remitir al Comité Técnico y al BC y presentación al Superintendente | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 4) Publicar en vistas públicas para observaciones de los gremios | T-2 May: 10
[7 empty] | 5) Ajustar las observaciones, presentación al Comité Técnico y Publicación | T-2 Jun: 10
| 241045 Instructivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Emisión de la Circular que pone en vigencia el Instructivo | Regulación | •Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) (Evaluar observaciones de los gremios y aplicar ajustes) | 1) Recibir las observaciones de los gremios y aplicar ajustes | T-1 Feb: 60 | N/A
[7 empty] | 2) Presentar al Comité Técnico para aprobación | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 3) Emitir de la Circular que pone en vigencia el Instructivo | T-2 Abr: 20
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecer el marco normativo que rige el funcionamiento de las entidades del mercado bancario
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Propuestas de instrumentos normativos del funcionamiento de las entidades del mercado bancario creadas o actualizadas. | 241046 Instructivo sobre la Información Anual Requerida a las Firmas de Auditores Externos para la Actualización en el Registro de la Superintendencia de Bancos | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Puesta en vistas públicas del Instructivo | Regulación | N/A | 1) Revisar el borrador y remisión al Dpto. de Tecnología | T-2 Jun: 50 | 1204500
[7 empty] | 2) Discutir con el equipo técnico | T-3 Ago: 10
[7 empty] | 3) Revisar con los departamentos técnicos | T-3 Sep: 10
[7 empty] | 4) Incorporar observaciones de los departamentos técnicos | T-4 Oct: 10
[7 empty] | 5) Remitir al Comité Técnico y presentación al Superintendente | T-4 Nov: 10
[7 empty] | 6) Publicar en vistas públicas | T-4 Dic: 10
| 241005 Implementación de taxonomía verde | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Implementación de cambios regulatorios e informe de gestión de riesgo ambiental | Monitoreo de Riesgos | •Tecnología (Reglas de validación e inclusión en libro de reglas de validación. Validadores de prueba. Sandbox regulatorio con EIF.) •Innovación e Inclusión Financiera (Sandbox regulatorio con EIF.) •Regulación (Comunicación, guía y formato con requerimiento de información en función a la taxonomía. Comunicación con ajustes a los requerimientos de información producto de la taxonomía final. Circular de modificación al MRI AMF.) •Comunicaciones (Workshops de capacitación) | 1) Preparar y remitir comunicación, guía y formato con requerimiento de información sobre taxonomía verde (sandbox regulatorio) | T-1 Feb: 5 | 900000
[7 empty] | 2) Workshops de capacitación para generación de capacidades | T-1 Feb: 10
[7 empty] | 3) Emitir comunicación a las EIF con ajustes en los requerimientos del sandbox regulatorio | T-2 May: 10
[7 empty] | 4) Definir las reglas de validación e inclusión en libro de reglas de validación | T-1 Mar: 10
[7 empty] | 5) Desarrollar los validadores de prueba | T-2 Abr: 10
[7 empty] | 6) Probar las funcionales internas | T-2 May: 10
[7 empty] | 7) Sandbox regulatorio con las EIF | T-3 Ago: 10
[7 empty] | 8) Emitir circular modificando el MRI AMF | T-4 Nov: 10
[7 empty] | 9) Desarrollar las encuestas a las EIF sobre la gestión de riesgo ambiental | T-1 Ene: 5
[7 empty] | 10) Emitir las encuestas a las EIF sobre la gestión de riesgo ambiental | T-1 Feb: 5
[7 empty] | 11) Generar los informes sobre lo recibido en la encuesta sobre gestión de riesgo ambiental | T-2 Abr: 15
Eje Estratégico: 2-Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías
Objetivo Estratégico: 1-Aumentar la eficiencia, eficacia y alcance de los procesos internos a través del uso de nuevas tecnologías
Estrategias Derivadas: 1-Digitalización e innovación de servicios hacia entidades supervisadas y usuarios del sistema
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada | 241033 JARVIS 2.0 – Gestión Humana | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de ejecución del proyecto y el pase a producción de JARVIS | Gestión Humana | •Transformación y Desarrollo Operacional (Apoyo para la revisión y/o reestructuración de los procesos.) •Tecnología (Desarrolladores del proyecto) | 1) Configurar el apagado SIAL/SARH | T-3 Sep: 25 | N/A
[7 empty] | 2) Realizar los subsidios académicos: escuela y universitario | T-2 Jun: 25
[7 empty] | 3) Configurar la herramienta para la gestión de empleados | T-4 Oct: 25
[7 empty] | 4) Realizar las funcionalidades de reportería | T-3 Ago: 25
| 231012 Desarrollo Sistema de Gestión Documental para áreas misionales de la SB (2da fase) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Matrices, Informes cierre fases, Informe Auditoría. | Secretaría | •Administrativo y Financiero (PROCESOS COMPRAS Y CONTRATACIONES) •Comunicaciones (DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE FORMATOS) •Gestión Humana (PROCESO CAPACITACIONES) •Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) (CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO) •Registros y Autorizaciones (CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO) •Sanciones (CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO) •Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) (CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO) •Transformación y Desarrollo Operacional (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS) | 1) Dar valoración a las series documentales ProUsuario | T-1 Feb: 5 | 12372906.72
[7 empty] | 2) Contratar al personal para restauración de archivo | T-1 Feb: 10
[7 empty] | 3) Realizar campaña de comunicación Gestión Documental y ECM | T-1 Mar: 5
4) Asignar los metadatos procesos completados PROU/R&A | bar: T-1 Ene to T-1 Mar
[7 empty] | 5) Dar valoración a las series documentales R&A | T-1 Mar: 5
[7 empty] | 6) Restaurar y clasificar los documentos 2013-2023 R&A | T-2 Jun: 10
[7 empty] | 7) Diseñar e implementar la estrategia gestión del cambio | T-2 Jun: 10
[7 empty] | 8) Carga inicial PROU/R&A a ECM | T-2 Jun: 5
[7 empty] | 9) Digitar los documentos clasificados PROU/R&A | T-4 Oct: 5
10) Clasificar los documentos PLAFT | bar: T-2 May to T-2 Jun
[7 empty] | 11) Restaurar y clasificar los documentos 2013-2023 PLAFT | T-4 Oct: 10
[7 empty] | 12) Dar valoración a las series documentales PLAFT | T-3 Jul: 5
13) Clasificar los documentos SAN | bar: T-2 Jun to T-3 Jul
[7 empty] | 14) Restaurar y clasificar los documentos 2013-2023 SAN | T-4 Nov: 10
[7 empty] | 15) Dar valoración a las series documentales SAN | T-3 Sep: 5
16) Asignar los metadatos procesos completados PLAFT/SAN | bar: T-3 Ago to T-4 Oct
[7 empty] | 17) Carga inicial PLAFT/SAN a ECM | T-4 Dic: 5
[7 empty] | 18) Digitar los documentos clasificados PLAFT/SAN | T-4 Dic: 5
[7 empty] | 19) Realizar el proceso de destrucción de documentos validados | T-4 Dic: 5
Eje Estratégico: 2-Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías
Objetivo Estratégico: 1-Aumentar la eficiencia, eficacia y alcance de los procesos internos a través del uso de nuevas tecnologías
Estrategias Derivadas: 1-Digitalización e innovación de servicios hacia entidades supervisadas y usuarios del sistema
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada | 241027 Interoperabilidad de sistemas con el Registro Inmobiliario - Fase II | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Evidencia de reunión técnica con el Registro Inmobiliario para fines de determinar el alcance de la interoperabilidad de los sistemas, Evidencia de intercambio de diagrama o documento de diseño técnico de la solución que refleje cambios en sus aplicativos, Evidencia de implementación de interoperabilidad según acuerdo | Consultoría Jurídica | •Tecnología (Verificación de los sistemas y la implementación herramientas) •Seguridad de la Información (Revisión de aspectos de ciberseguridad ) •Administrativo y Financiero (analizar solicitudes de compras) •Transformación y Desarrollo Operacional •Gestión de Riesgo Operacional(Soporte y área de apoyo en la revisión y/o diseño de procedimiento) •Comunicaciones (Elaboración estrategia de comunicación externa e interna) | 1) Realizar Reunión técnica con el Registro Inmobiliario para fines de determinar el alcance de la interoperabilidad de los sistemas. | T-1 Mar: 33 | 1000000
[7 empty] | 2) Realizar Intercambio de diagrama o documento de diseño técnico de la solución que refleje cambios en sus aplicativos | T-2 May: 33
[7 empty] | 3) Implementar interoperabilidad según acuerdo con Registro Inmobiliario | T-3 Jul: 34
| 241038 Mejoras aplicativo Hoja de vida de entidades | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades, desarrollo de la herramienta y puesta en funcionamiento | Registros y Autorizaciones | •Tecnología (Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades o ajustes) •Supervisión del Mercado Fiduciario ( Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades o ajustes) •Supervisión de Entidades No Sistémicas ( Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades o ajustes) •Supervisión de Entidades Sistémicas ( Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades o ajustes) •Supervisión Entidades Régimen Especial ( Levantamiento requerimientos de nuevas funcionalidades o ajustes) •Tecnología (Diseño y Desarrollo) •Tecnología (Puesta en funcionamiento) •Supervisión del Mercado Fiduciario (Puesta en funcionamiento) | 1) Poblar datos-Entidades Top 5 | T-2 Abr: 15 | N/A
[7 empty] | 2) Revisar la calidad de datos Entidades Top 5 | T-2 Abr: 5
[7 empty] | 3) Poblar datos-Bancos Múltiples | T-2 May: 15
[7 empty] | 4) Revisar la calidad de datos – Bancos Múltiples | T-2 May: 5
[7 empty] | 5) Poblar datos-Bancos de Ahorros y Créditos | T-2 Jun: 15
[7 empty] | 6) Revisar la calidad de datos – Bancos de Ahorros y Créditos | T-2 Jun: 5
[7 empty] | 7) Poblar datos- Asociaciones de Ahorros y Préstamos | T-3 Jul: 15
[7 empty] | 8) Revisar la calidad de datos – Asociaciones de Ahorros y Préstamos | T-3 Jul: 5
[7 empty] | 9) Poblar datos- Agentes de Cambio | T-3 Ago: 15
[7 empty] | 10) Revisar la calidad de datos – Agentes de Cambio | T-3 Ago: 5
Eje Estratégico: 3-Eficiencia y Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: 1-Aumentar la efectividad y calidad de la gestión institucional con un enfoque orientado a resultados y de mejora continua
Estrategias Derivadas: 1-Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado. | 241026 Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) de la SB (Fase II) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de Auditoría Externa | Gestión de Riesgo Operacional | •Tecnología (Desarrollo de todo lo ligado a continuidad tecnológica (DRP) •Auditoria Interna (Auditoría interna para validar conformidad del SGCN contra los debe de ISO 22301) •Prevención de Riesgo Laboral y Gestión Medioambiental (Plan de Emergencias y mantenimiento de procedimientos) •Transformación y Desarrollo Operacional (Evaluación del cumplimiento documental de cara a los requisitos definidos en ISO 9001) •Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) •Registros y Autorizaciones (Área alcance de la certificación, deberá participar en reuniones, talleres y aprobaciones de documentos) | 1) Realizar la Auditoría Interna | T-1 Mar: 40 | 150000
2) Revisar por parte de la Dirección | bar: T-1 Feb
3) Calibrar hallazgos auditoría interna | bar: T-1 Feb to T-1 Mar
4) Formalizar los ajustes | bar: T-1 Feb to T-1 Mar
[7 empty] | 5) Realizar la Auditoría Externa | T-2 May: 40
[7 empty] | 6) Realizar evento de entrega de certificado, nota de prensa y comunicación interna | T-3 Jul: 20
Eje Estratégico: 3-Eficiencia y Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: 1-Aumentar la efectividad y calidad de la gestión institucional con un enfoque orientado a resultados y de mejora continua
Estrategias Derivadas: 1-Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado. | 231061 Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Certificación bajo el estándar ISO 27001:2022 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de Auditoría Interna, Plan de Preauditoria auditoría externa, Informe Preauditoria externa, Informe de Auditoría certificación ISO 27001 | Seguridad de la Información | •Tecnología (Cambio de configuraciones de equipos, desarrollo de aplicaciones9 •Administrativo y Financiero (Lanzamiento de proceso de compras para la adquisición de soluciones) •Transformación y Desarrollo Operacional (Acompañamiento en la creación y/o modificación de documentación, en los procesos)•Auditoria Interna (Acompañamiento en el proceso de auditoría interna) •Gestión Humana (Realización e implementación de plan de concientización, reclutamiento de personal.) •Comunicaciones (Realización e implementación de plan de comunicación) | 1) Realizar Informe de Auditoría Interna | T-1 Feb: 30 | N/A
[7 empty] | 2) Elaborar Plan de Preauditoría auditoría externa | T-1 Mar: 30
[7 empty] | 3) Realizar Informe Preauditoría externa | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 4) Realizar Informe de Auditoría certificación ISO 27001 | T-2 May: 20
| 241036 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos de: 1. Regulación, Monitoreo de Riesgos (ETAPA 3) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Certificado | Transformación y Desarrollo Operacional | N/A | 1) Realizar Auditoría Interna - entrega de informe (alcance etapa 3) | T-1 Feb: 30 | N/A
2) Definir y ejecutar los planes de acciones correctivas/preventivas (alcance etapa 3- enfoque no conformidades) | bar: T-1 Mar to T-2 Abr
3) Realizar Auditoría Externa - certificación (integrado de todas las etapas y ampliación de alcance etapa 3) | bar: T-2 May
[7 empty] | 4) Presentar los resultados de la Auditoría Externa | T-2 May: 60
[7 empty] | 5) Recibir Certificación ISO 9001 Etapa III (ratificación certificación anterior y ampliación de alcance 3 | T-3 Jul: 10
| 241037 Continuidad de automatización con BPM etapas I y II | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Acta de entrega | Transformación y Desarrollo Operacional | •Tecnología (gestionar requerimientos de integraciones con otras herramientas. Gestión del suplidor y los aspectos técnicos del proyecto. •Administrativo y Financiero (Gestión de recepción de servicio y pagos al suplidor.) •Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) •Secretaría •Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) •Sanciones •Registros y Autorizaciones (Corresponsables de rediseños de procesos; responsables de pruebas funcionales y aceptación de producto. Se requiere dedicación de recursos para las diferentes etapas del proyecto (niveles operativos, mandos medios y directivos) | 1) Modelador de procesos SEC | T-1 Feb: 20 | N/A
[7 empty] | 2) Modelador de procesos R&A (Registro & Autorizaciones) | T-1 Mar: 20
3) Realizar plan de trabajo implementado
[7 empty] | 4) Implementar el plan de trabajo – flujos de procesos en herramienta. | T-3 Ago: 40
[7 empty] | 5) Capacitar a los usuarios | T-3 Ago: 15
[7 empty] | 6) Diseñar el soporte post- producción | T-4 Nov: 5
Estrategias Derivadas: 2-Implementación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los procesos internos
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2-Nivel de cumplimiento de todos los procesos incrementado | 241030 Optimización ERP Finanzas | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Las realizadas en QA para testear las mejoras realizadas por el equipo de TI a fin de aprobar estas antes de su pase a producción. | Administrativo y Financiero | •Tecnología (Desarrollo e implementación de los requerimientos) •Gestión Humana (Procesos que inician con GH y que serán impactados) •Transformación y Desarrollo Operacional (Adaptación de los procesos documentados) •Tecnología (Realización de los 87 requerimientos de mejoras del ERP D365) | 1) Desarrollar 11 requerimientos de implementación con prioridad 1, 2 y 3 | T-1 Ene: 20 | N/A
[7 empty] | 2) Desarrollar 20 requerimientos para ser implementados con prioridad 4 y 5 | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 3) Desarrollar 18 requerimientos para ser implementados con prioridad 6 y 7 | T-2 Jun: 20
[7 empty] | 4) Desarrollar 20 requerimientos para ser implementados con prioridad 8 y 9 | T-3 Sep: 20
[7 empty] | 5) Desarrollar 18 requerimientos para ser implementados con prioridad 10, 11, 12 y 13 | T-4 Nov: 20
| 231034 Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento - Fase II | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Evidencia de Auditoría Interna, Calibración de hallazgos de Auditoría Interna/Actualización de documentos resultantes de la Auditoría y Revisión por la Dirección | Consultoría Jurídica | •Tecnología (Cambio o adquisición de equipos o soluciones) •Transformación y Desarrollo Operacional y •Auditoria Interna (Acompañamiento en la creación y/o modificación de documentación interna, en el proceso de auditorías internas y en revisión por la dirección.) •Gestión Humana •Comunicaciones (Realización e implementación de plan de concientización, reclutamiento de personal, y el plan de Comunicaciones, para promoción y difusión de la implementación del SGI)) •Gestión de Riesgo Operacional (Acompañamiento en el proceso de auditoría interna) •Sanciones •Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) (Área de alcance de la norma) •Administrativo y Financiero (Lanzamiento y ejecución de procedimiento de contratación pública para la adquisición de soluciones separar apropiación presupuestaria y realizar a tiempo los pagos. Compras es área de alcance de la norma) | 1) Realizar Auditoría Interna | T-1 Feb: 33 | N/A
[7 empty] | 2) Evaluar los hallazgos de Auditoría Interna/Actualización de documentos resultantes de la Auditoría | T-1 Mar: 33
[7 empty] | 3) Realizar la revisión por la Dirección | T-2 Abr: 34
Estrategias Derivadas: 3-Adecuación de la infraestructura física de acuerdo a las necesidades operativas institucionales
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 Ene: T-1; T-2 Abr: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4 | Presupuesto
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
1-Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada | 241011 Sistema de extracción de monóxido, inyección de aire fresco y ductería en el parqueo soterrado de la SEDE SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Consultoría Jurídica (Apoyo en el proceso de compras y contrataciones) •Administrativo y Financiero (Apoyo en el proceso de compras, contrataciones y pagos) | 1) Realizar licitación | T-1 Ene: 20 | 16846000
[7 empty] | 2) Adjudicar el contrato del asesor/auditor | T-1 Feb: 20
[7 empty] | 3) Ejecutar y supervisar obra | T-2 Jun: 50
[7 empty] | 4) Recibir obra. | T-3 Jul: 10
Estrategias Derivadas: 3-Adecuación de la infraestructura física de acuerdo a las necesidades operativas institucionales
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 Ene: T-1; T-2 Abr: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4 | Presupuesto
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
1-Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada | 241010 Refuerzo estructural SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Consultoría Jurídica (Apoyo en el proceso de compras y contrataciones) •Administrativo y Financiero (Apoyo en el proceso de compras, contrataciones y pagos) | 1) Elaborar y aprobar la propuesta | T-1 Ene: 20 | 12000000
[7 empty] | 2) Realizar la licitación | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 3) Ejecutar y supervisar obra | T-3 Jul: 50
[7 empty] | 4) Recibir obra. | T-3 Ago: 10
| 231005 Adquisición / Instalación de sistema contra incendios SB (sede) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Prevención de Riesgo Laboral y Gestión Medioambiental (PRL/GA) (Gestión de certificación de implementación y funcionamiento de SCI (Sistema Contra Incendio) ) | 1) Instalar e implementar SCI (Sistema Contra Incendio) | [12 empty] | 16622257.75 | bar: T-1 Feb
[7 empty] | 2) Instalar Recepción SCI (Cuarto de Bombeo) | T-1 Feb: 60
[7 empty] | 3) Certificar e implementar el funcionamiento de SCI (Sistema Contra Incendio) | T-2 Abr: 40
| 231065 Eficientización de sistema de climatización | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Feb: 90 | 13577989.0734
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-1 Feb: 10
| 231066 Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Feb: 90 | 4258430.2375
[7 empty] | 2) Recibir obra. | T-1 Feb: 10
| 231067 Readecuación de oficinas SB2 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Feb: 90 | 15122676.835
[7 empty] | 2) Recibir obra. | T-1 Feb: 10
| 231029 Reestructuración del Sistema Eléctrico SB-Sede | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Feb: 90 | N/A
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-1 Feb: 10
| 231025 Readecuaciones internas 2023 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Feb: 90 | 34607228.615
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-1 Feb: 10
| 231031 Regularización aceras, retiros y linderos, y readecuación acceso peatonal y vehicular en la sede de la SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Mar: 90 | 13107741.075
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-1 Mar: 10
| 231026 Readecuación de oficinas ProUsuario Regional Norte (Santiago) | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-1 Mar: 90 | 28047621.99
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-1 Mar: 10
Estrategias Derivadas: 3-Adecuación de la infraestructura física de acuerdo a las necesidades operativas institucionales
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 Ene: T-1; T-2 Abr: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4 | Presupuesto
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
1-Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada | 231030 Refuerzo Estructural y Readecuación de las Oficinas del Edificio Anexo Supervisión | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-2 Abr: 90 | 25026051.7
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-2 Abr: 10
| 231032 Readecuación de la estructura exterior para la eficiencia energética de la edificación en la SEDE SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Carta/Informe de recepción de obra | Gestión de Edificaciones y Servicios | •Administrativo y Financiero (Pago de las cubicaciones.) | 1) Ejecutar y supervisar | T-2 May: 90 | 19937102.875
[7 empty] | 2) Recibir obra | T-2 May: 10
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad institucional
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Posicionamiento de la reputación institucional mejorado | 241029 Programa de Actividades en Conmemoración de la Ética | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Fotografías, control de asistencias, evidencias de los correos que deben ser enviados, invitaciones | Comisión de Ética | •Comunicaciones (Planificación y divulgación de actividades conmemorativas, organización y protocolo de las conferencias.) •Gestión Humana (Planificación del reconocimiento de la integridad) | 1) Realizar acto de rendición de cuenta | T-2 Abr: 20 | 350000
[7 empty] | 2) Impartir charla interna con invitado especial | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 3) Realizar campaña de sensibilización | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 4) Realizar conferencia Magistral | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 5) Entrega de reconocimiento a la integridad | T-2 Abr: 20
| 241006 Informe multimedia Transformación de la SB 2020-2024 | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 60 | Memoria institucional | Comunicaciones | •Planificación y Relaciones Interinstitucionales (Recolección de hitos de la gestión 2020-2024.) •Administrativo y Financiero (Proceso de contratación de impresión de memorias institucionales.) | 1) Presentar el proyecto a las partes interesadas | T-1 Ene: 30 | 650000
[7 empty] | 2) Presentar el esquema (web) y línea gráfica | T-2 May: 10
[7 empty] | 3) Lanzar y cerrar el proyecto | T-2 Jun: 60
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad institucional
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Posicionamiento de la reputación institucional mejorado | 241028 Compendio SB de jurisprudencia en derecho bancario y regulación financiera - Fase II | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Evidencias de: determinación y designación de roles según acuerdo; seguimiento con la ENJ para fines de determinar y verificar avances de la ejecución; primera revisión de información recopilada y formalización de ajustes; Publicación del compendio digital, Promoción del compendio digital | Consultoría Jurídica | •Tecnología (Apoyo en materia de verificación de los sistemas) •Seguridad de la Información (Apoyo en materia de verificación de aspectos de ciberseguridad)•Administrativo y Financiero (Canalizar solicitudes de compras)•Comunicaciones (Elaboración estrategia de comunicación para promoción y difusión del compendio) | 1) Determinar y designar los roles según acuerdo interinstitucional | T-1 Feb: 25 | 6000000
2) Realizar seguimiento con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) para fines de determinar y verificar avances de la ejecución. | bar: T-1 Ene to T-1 Mar
[7 empty] | 3) Realizar Primera revisión de información recopilada y formalización de ajustes | T-1 Mar: 25
[7 empty] | 4) Promocionar el compendio digital | T-4 Nov: 25
[7 empty] | 5) Publicar el compendio digital | T-2 Jun: 25
Estrategias Derivadas: 4-Fortalecimiento de la credibilidad, confianza y visibilidad institucional
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2-Valorados positivamente los servicios de la SB por parte de los usuarios del sistema financiero. | 241004 Estrategia de Servicio Basado en el Modelo Disney | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Hitos completados de los entregables correspondientes | Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) | •Tecnología (Portal de servicio en la intranet) •Innovación e Inclusión Financiera (Sección el web de Experiencia en el servicio ProUsuario) •Gestión Humana (Reconocimientos por excelencia en el servicio) | 1) Implementar monitoreos mediante usuario incógnito | T-1 Feb: 20 | 537000
[7 empty] | 2) Realizar Academia de Servicio | T-1 Feb: 20
[7 empty] | 3) Lanzar Certificación Interna Anual sobre cultura de Servicio | T-2 May: 10
[7 empty] | 4) Habilitar portal estrategia de servicio | T-3 Jul: 10
[7 empty] | 5) Habilitar sección en la web de Experiencia en el Servicio ProUsuario | T-1 Mar: 25
[7 empty] | 6) Reconocer la excelencia en el servicio | T-3 Jul: 15
| 241032 Implementación nuevas funcionalidades a SIMBAD | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Portal SIMBAD | Estudios Económicos | •Tecnología (Mantener en buen funcionamiento bases de datos) •Tecnología (Mantener operativos los servidores de SIMBAD) •Innovación e Inclusión Financiera (Proveer estadísticas de inclusión financiera) | 4) Crear Nuevos indicadores | T-3 Jul: 20 | N/A
[7 empty] | 5) Integrar nuevo tablero de indicadores macroeconómicos | T-3 Ago: 20
[7 empty] | 1) Crear bases de datos nuevas | T-2 Abr: 20
[7 empty] | 3) Integrar nuevo tablero de indicadores macroeconómicos | T-3 Ago: 20
[7 empty] | 2) Crear nuevas visualizaciones | T-2 May: 20
Objetivo Estratégico: 2-Aumentar las capacidades técnicas y de gestión del personal de la SB
Estrategias Derivadas: 1-Fomento del desarrollo integral de los recursos humanos
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Competencias de la fuerza laboral aumentadas. | 241008 Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo – fase II | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe de perfiles de puesto, puestos críticos, identificación de brechas de desarrollo y líneas de carrera. | Gestión Humana | •Transformación y Desarrollo Operacional (Revisión y/o modificación de la política o procedimiento.) •Administrativo y Financiero (Gestión de proceso de compras y contrataciones) •Regulación (Disponibilidad para levantamiento de procesos.) | 1) Ejecutar proceso de compra/contratación consultor externo. | T-2 Abr: 10 | 5000000
2) Coordinar la logística de levantamiento de perfiles | bar: T-2 Abr
[7 empty] | 3) Realizar diagnóstico organizacional | T-3 Jul: 35
4) Determinar Puestos Claves | bar: T-2 Jun to T-3 Jul
5) Realizar levantamiento Perfiles Competencia | bar: T-2 Jun to T-3 Jul
[7 empty] | 6) Diseñar de ruta de carrera | T-3 Sep: 30
[7 empty] | 7) Elaborar Matrices de Rutas de Carrera | T-3 Sep: 25
Objetivo Estratégico: 2-Aumentar las capacidades técnicas y de gestión del personal de la SB
Estrategias Derivadas: 1-Fomento del desarrollo integral de los recursos humanos
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Competencias de la fuerza laboral aumentadas. | 241003 Escuela SB | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Registro de calificación de los participantes. | Planificación y Relaciones Interinstitucionales | •Comunicaciones (Generación de los elementos gráficos y creación de contenido para la plataforma seleccionada y los cursos.) •Tecnología (Diseño y soporte de la implementación y adecuación de la plataforma seleccionada.) •Gestión Humana (Identificación de los cursos (syllabus, contenido, etc.), logística y soporte a los participantes.) •Subgerencia de Supervisión (Diseño y actualización de los contenidos de los cursos.) •Subgerencia de Regulación e Innovación •Consultoría Jurídica (Diseño y actualización de los contenidos de los cursos.) •Transformación y Desarrollo Operacional (Elaboración de procedimientos operativos.) | 1) Realizar cronograma de capacitaciones 1er. trimestre 2024 | T-1 Mar: 15 | 2000000
[7 empty] | 2) Realizar eventos ¨Escuela SB¨ | T-2 May: 20
[7 empty] | 3) Realizar los procedimientos administrativos | T-3 Sep: 15
[7 empty] | 4) Adquirir la herramienta seleccionada y habilitar para el uso de los usuarios | T-1 Mar: 15
[7 empty] | 5) Coordinar la formación de los facilitadores | T-2 Abr: 15
[7 empty] | 6) Realizar los reportes de monitoreo y estadísticas | T-3 Jul: 5
[7 empty] | 7) Crear el contenido de la herramienta (Primer curso) | T-1 Mar: 15
Eje Estratégico: 5-Protección y Salud Financiera del Consumidor
Objetivo Estratégico: 1-Promover mejoras en la protección, provisión de información y salud financiera de los usuarios del sistema.
Estrategias Derivadas: 3-Diseño e implementación de programas de educación, orientación e información al usuario financiero
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Aumentada la cantidad de usuarios que reciben orientación financiera. | 241002 Educación Financiera en Línea- ProUsuario | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Un mínimo de 6 cursos financieros publicados en la plataforma para el mes de junio 2024. | Oficina de Servicios y Protección al usuario (ProUsuario) | •Tecnología (Compra y configuración tecnológica herramienta) •Comunicaciones (Diseño gráfico plataforma, Revisión de redacción materiales elaborados por EF, Producción y edición de contenidos en formato de video, Diseño y producción campaña comunicación a usuarios, Diseño piezas de comunicación interna) •Regulación (Revisión y visto bueno de contenidos relacionados) | 1) Entrenar al personal de Educación Financiera para administrar la plataforma | T-1 Ene: 10 | 2350000
[7 empty] | 2) Configurar y diseñar la herramienta (diseño ProUsuario) | T-1 Mar: 20
[7 empty] | 5) Poner a disposición de los usuarios el sistema de Educación Financiera en línea | T-2 Jun: 20
[7 empty] | 3) Producir los materiales y cursos de la Fase I – 6 primeros cursos | T-2 Jun: 30
[7 empty] | 4) Diseñar y producir los materiales para la campaña de lanzamiento | T-2 Jun: 20
Eje Estratégico: 6-Integridad del Sistema Financiero
Objetivo Estratégico: 1-Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y criminalidad financiera
Estrategias Derivadas: 1-Elaboración y ejecución del plan de acción de supervisión y cumplimiento de PLAFT de la SB
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
3-Modelo de supervisión y procesos mejorados de acuerdo a estándares internacionales | 241053 Supervisión In situ | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe final de inspección | Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) | N/A | 1) Realizar Supervisión In situ Bancos Múltiples S.A. y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | T-1 Feb: 2; T-2 May: 38; T-3 Ago: 3; T-4 Nov: 57 | N/A
Eje Estratégico: 6-Integridad del Sistema Financiero
Objetivo Estratégico: 1-Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y criminalidad financiera
Estrategias Derivadas: 1-Elaboración y ejecución del plan de acción de supervisión y cumplimiento de PLAFT de la SB
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
3-Modelo de supervisión y procesos mejorados de acuerdo a estándares internacionales | 241054 Supervisión Extra Situ | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe final de inspección | Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) | N/A | 1) Realizar Supervisiones Extra Situ Bancos y Corporaciones de Ahorro y Crédito | T-4 Nov: 100 | N/A
| 241055 Inspección Temática | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Elaboración de resumen ejecutivo | Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) | N/A | 1) Realizar Inspección Temática | [12 empty] | N/A | bar: T-2 May to T-3 Ago
[7 empty] | 2) Carta de entrada | T-2 May: 5
[7 empty] | 3) Hallazgos Preliminares de Revisión temática a EIF | T-3 Ago: 45
[7 empty] | 4) informe de inspección | T-3 Ago: 50
| 241056 Diagnóstico PLAFT | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe diagnóstico | Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) | N/A | 1) Realizar Diagnóstico PLAFT Banco Agrícola | T-2 May: 50 | N/A
[7 empty] | 2) Realizar Diagnóstico Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) | T-4 Nov: 50
Objetivo Estratégico: 2-Promover la disciplina del mercado a través de la divulgación de información y un régimen sancionador efectivo, conforme al debido proceso
Estrategias Derivadas: 2-Aplicación transparente de sanciones proporcionales para disuadir el incumplimiento normativo y las conductas indeseadas
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Área Responsable | Área Apoyo | Actividades/Tareas | T-1 Ene: Cronograma | Presupuesto
[8 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1-Sanciones transparentes y proporcionales a las infracciones generadas por incumplimiento de la normativa. | 241018 Talleres de formación sobre el procedimiento administrativo sancionador para las entidades supervisadas. | Porcentaje de implementación del proyecto según hitos | 100 | Informe sobre talleres impartidos entregado a Subgerencia de Regulación. | Sanciones | •Tecnología ((1) Apoyo en la creación de enlaces/coordinación de plataforma y demás elementos técnicos para la celebración del webinar. (2) Apoyo técnico en la celebración del congreso (internet…, otros.)) •Comunicaciones ((1)Celebración de webinars (difusión del evento en las redes sociales, construcción de arte, invitaciones a participantes externos, otros inherentes al proyecto y las labores de Comunicación). (2) Apoyo logístico en la celebración del Congreso.) •Administrativo y Financiero ((1) Asignación de presupuesto. (2) Proceso de compras en la contratación de asesor (es) externos y contrataciones para el congreso.) | 1) Realizar la selección de formadores. | [12 empty] | 1200000 | bar: T-1 Ene to T-1 Feb
2) Elaborar el contenido programa de formación de los talleres y del congreso | bar: T-1 Ene to T-1 Mar
[7 empty] | 3) Celebrar los talleres para las entidades reguladas (Webinar/online) | T-2 May: 50
[7 empty] | 4) Contratar los expositores/asesores externos y servicios para el Congreso | T-2 Jun: 5
[7 empty] | 5) Celebrar el ¨Congreso de Sanciones¨ | T-3 Jul: 35
[7 empty] | 6) Entregar a la Subgerencia de Regulación e Innovación de informe sobre talleres impartidos | T-3 Ago: 10